附件1

重点任务清单和作战图

| 序号 | 重点任务 | 时间节点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定发布整治工作方案、污染物接收转运处置设施建设方案 | 2月底前完成 |  |
| 2 | 建设改造船舶生活污水收集处置装置 | 东部6月底前完成，中西部年底前完成 |  |
| 3 | 建立船舶水污染物联合监管与服务信息系统 | 6月底前覆盖长江干线港口、12月底前覆盖长江经济带港口 |  |
| 4 | 完成港口接收设施建设任务 | 东部6月底前完成 中西部干线港口9月底前完成、其他港口年底前完成 |  |
| 5 | 改造完善港口自身环保设施 | 6月底前完成 |  |
| 6 | 加快推动船舶LNG加注站立项、建设和运营 | 9月底前开工建设 |  |
| 7 | “十三五”规划布局的水上洗舱站投入使用 | 12月底前完成 |  |
| 8 | 完成《港口岸电布局方案》任务，着力提高岸电设施使用率 | 12月底前完成 |  |

图1 船舶水污染物联合监管与服务信息系统建设月度作战图

| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成工可批复 | 完成初设批复 | 系统设计开发 | 完成系统设计开发，进行调试 | 基本功能实现运行并覆盖长江干线港口 |  | 系统稳定运行 |  |  | 完成长江经济带其它港口相关数据录入 | 基本覆盖长江经济带所有港口 |

图2 船舶污染物港口接收设施建设月度作战图

| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修订发布《建设方案》 | 东部省份港口80%覆盖、中西部省份干线港口75%覆盖 | 东部省份港口85%覆盖、中西部省份干线港口78%覆盖 | 东部省份港口95%覆盖、中西部省份干线港口80%覆盖 | 东部省份港口全覆盖、中西部省份干线港口85%覆盖 | 中西部省份干线港口90%覆盖 | 中西部省份干线港口95%覆盖 | 中西部省份干线港口全覆盖 | 中西部省份港口85%覆盖 | 中西部省份港口95%覆盖 | 中西部省份港口全覆盖 |

- 图3 化学品洗舱站建设作战图

- 一、趸船式洗舱站建设进展情况

| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 趸船开工建造 | 补充完善相关手续 |  | 按月填报工程量和形象进度 |  |  | 趸船建成 | 趸船安装 | 交工并联调 | 投入运营 |

- 二、岸基式洗舱站建设进展情况

| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程开工 | 补充完善相关手续 |  | 按月填报工程量和形象进度 |  |  | 主体工程建成 | 形成实物工作量 | 交工并联调 | 投入运营 |

图4 船舶LNG加注站建设作战图

| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展规划选址、环保、防洪、消防等审批（备案）办理工作 |  |  | 完成工可批复 | 继续推进各项审批（备案）办理工作 | 完成初设批复 | 完成开工前的各项审批（备案）办理工作并做好开工前准备 | 开工建设 | 按月填报工程量和形象进度 |  |  |

附件2

船舶生活污水收集或处理装置改造进展情况

| 序号 | 船籍港 | 艘数 | 400总吨以上（含400总吨）船舶 |  |  |  |  | 100至400总吨船舶（含100总吨、不含400总吨） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 艘数 | 已具备生活污水收集或处理装置且能正常使用的艘数 | 尚不具备收集处理装置的艘数 | 当月改造艘数 | 今年以来累计改造艘数 | 艘数 | 已具备生活污水收集或处理装置且能正常使用的艘数 | 年度改造计划数量 | 当月改造艘数 | 今年以来累计改造艘数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

船舶污染物港口接收设施建设运行情况

表1 新建船舶污染物接收设施情况统计表

| 序号 | 港口名称 | 固定设施（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 移动设施（辆、艘） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数 |  | 其中，生活污水储存池（罐、柜） |  | 含油污水储存池（罐） |  | 化学品洗舱水储存池 |  | 垃圾桶(容器间、收集站) |  | 总数 |  | 接收车辆 |  | 接收船 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总数 |  | 生活污水接收船 |  | 含油污水接收船 |  | 多功能 一体船 |  |
|  |  | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 船舶污染物港口接收设施覆盖衔接情况表

| 序号 | 港口名称 | 码头总数 | 垃圾接收设施已覆盖的码头数 | 垃圾接收设施已与转运处置设施有效衔接的码头数 | 生活污水接收设施已覆盖的的码头数 | 生活污水接收设施已与转运处置设施有效衔接的码头数 | 含油污水接收设施已覆盖的的码头数 | 含油污水接收设施已与转运处置设施有效衔接的码头数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：接收设施已覆盖是指码头已建有污染物接收设施或与第三方接收单位签订协议。

表3 船舶污染物接收量统计表

| 序号 | 港口名称 | 船舶垃圾（吨） |  |  |  | 船舶生活污水（吨） |  |  |  |  |  |  |  | 船舶含油污水（吨） |  |  |  |  |  |  |  | 化学品洗舱水（吨） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当月接收量 |  | 年度累计接收量 |  | 当月接收量 |  |  |  | 年度累计接收量 |  |  |  | 当月接收量 |  |  |  | 年度累计接收量 |  |  |  | 当月接收量 |  |  |  | 年度累计接收量 |  |  |  |
|  |  | 总量 | 转运处置量 | 总量 | 转运处置量 | 总量 | 通过管道转运量 | 通过槽车转运量 | 港区内自处理量 | 总量 | 通过管道转运量 | 通过槽车转运量 | 港区内自处理量 | 总量 | 通过管道转运量 | 通过槽车转运量 | 港区内自处理量 | 总量 | 通过管道转运量 | 通过槽车转运量 | 港区内自处理量 | 总量 | 通过管道转运量 | 通过槽车转运量 | 港区内自处理量 | 总量 | 通过管道转运量 | 通过槽车转运量 | 港区内自处理量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表4 化学品洗舱站建设进展情况表

一、已建洗舱站改扩建情况

| 序号 | 港口名称 | 洗舱站名称 | 港区位置 | 当前洗舱能力（艘次/年） | 改扩建后洗舱能力 （艘次/年） | 可清洗货种 | 改扩建后增加清洗货种 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Error: Reference source not found

二、新建洗舱站建设情况

| 序号 | 港口名称 | 洗舱站名称 | 港区位置 | 计划洗舱能力（艘次/年） | 计划可清洗货种 | 项目业主 | 建设选址 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

港口自身环保设施改造完善情况统计表

| 序号 | 港口名称 | 码头名称 | 码头经营人名称 | 整改措施 | 完成时限 | 整改完成情况 | 进度延迟原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 项目总数 |  |  | 已完成项目数 |  | 完成率 |  |

附件5

船舶港口岸电设施建设使用情况

表1 港口岸电设施建设使用情况明细表

| 港口 名称 | 港区 | 岸电覆盖泊位名称 | 经营人名称 | 区域 | 泊位类型 | 新建/改造 | 吨级 | 岸电设施数量（套） | 岸电单套设备容量 （kVA) | 电压(kV) | 频率（Hz） | 是否《港口岸电布局方案》任务 | 投资(万元) | 设备厂家 | 本月使用情况 |  |  | 本月泊位靠泊船舶艘次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用次数 | 接电时间（h） | 用电量(kWh) |  |

填写说明：

1. 区域：沿海或内河；

2. 泊位类型：集装箱、干散货（5万吨级及以上）、干散货（5万吨级以下）、客运（3000吨级及以上）、客运（3000吨级以下）、邮轮、客滚、通用散货、通用件杂、多用途、其他；

3. 频率：指定频或者变频。

表2 港口岸电设施建设使用情况汇总表

| 泊位种类 | 具备岸电供应能力泊位数量（个） |  |  |  | 使用岸电次数 |  | 接电时间（h） |  | 用电量 (kWh) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月新增 |  | 累计 |  | 本月新增 | 本年累计 | 本月新增 | 本年累计 | 本月新增 | 本年累计 |
|  | 高压 | 低压 | 高压 | 低压 |  |  |  |  |  |  |
| 集装箱泊位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮轮泊位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客滚泊位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客运泊位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干散货泊位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他泊位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.具备岸电供应能力泊位是指码头岸电设施符合现行标准，可以供船舶正常使用岸电的泊位；

2.高压：指输出电压为6000、6600、11000伏等；低压：指输出电压为230、400、450伏等。

表3 船舶受电设施建设使用情况汇总表

| 船舶种类 | 具备受电设施数量（艘） |  |  |  | 使用岸电次数 |  | 接电时间 |  | 用电量(kWh) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月新增 |  | 累计 |  | 本月新增 | 本年累计 | 本月新增 | 本年累计 | 本月新增 | 本年累计 |
|  | 高压 | 低压 | 高压 | 低压 |  |  |  |  |  |  |
| 集装箱船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客滚船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干散货船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他船舶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 具备受电设施船舶是指具备符合现行标准的船舶岸电装置、可以靠港使用岸电的船舶；

- 2. 高压：指输入电压为6000、6600、11000伏等；低压：指输入电压为220、380、440伏等。

附件6

船舶LNG加注站建设情况统计表

| 序号 | 省份名称 | 港口名称 | 港区名称 | 项目名称 | 业主名称 | 建设进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

附件7

船舶污染物监管工作情况

| 序号 | 海事管理机构名称（地市级） | 管辖范围 | 本月检查情况 |  |  | 累计检查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进港船舶艘数 | 检查艘数 | 偷排超排查处艘数 | 进港船舶艘数 | 检查艘数 | 偷排超排查处艘数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：管辖范围需标注长江干线或支流，并明确具体管辖航段。